## Sheet1
	Fecha	Tarea	Responsable
Avance 1	1/10/18 – 5/10/18	Plan de trabajo	Paula Góchez
	1/10/18 – 5/10/18	Generador de relojes	Esteban Vargas
	1/10/18 – 5/10/28	Lógica muxes	Yasser Wagon
	03/10/18	Reunión semanal	Todos
Avance 2	8/10/18 – 12/10/18	Lógica demuxes	Yasser Wagon
	8/10/18 – 12/10/18	Paralelo a 2b Serial	Esteban Vargas
	8/10/18 – 12/10/18	2b Serial a Paralelo	Paula Góchez
	10/10/18	Reunión semanal	Todos
Avance 2	15/10/18 – 19/10/18	Phy_rx	Yasser Wagon
	15/10/18 – 19/10/18	Phy_tx	Esteban Vargas
	17/10/2018	Reunión semanal	Todos
Avance 4	22/10/18 – 24/10/18	Phy_v	Paula Góchez
	22/10/18 – 24/10/18	Presentación	Esteban Vargas
	24/10/18	Presentación en clase	Todos